## Sheet1
2021年市自然资源局涉农资金支出进度表
市 | 县（区、市） | 乡（镇） | 行政村 | 项目名称 | 是否完成征地（报建） | 省级主管部门 | 项目编码 | 市县主管单位 | 报备金额（元） | 执行月份 | 实施情况 | 实施进度 | 计划支出金额（元） | 实际支出金额（元） | 支出进度（%） | 一级项目名称 | 资金类别 | 开始年度 | 结束年度 | 建设类型 | 项目性质 | 工程类项目前期工作情况 | 工程类项审批文件及文号 | 非工程类项目前期工作情况 | 非工程类项目文件依据 | 建设规模及内容 | 项目总投资（元） | 拟申请省级涉农资金（元） | 以前年度已完成投资（元） | 以前年度已完成投资+申请省级涉农资金（元） | 实施/用款单位 | 项目法人/负责人 | 联系电话 | 市县主管部门主管科(股)室 | 经办人 | 联系电话 | 市县财政部门对口科(股)室 | 经办人 | 联系电话 | 政策依据 | 资金用途 | 绩效目标 | 产出指标 | 效果指标 | 立项论证情况 | 推送结果 | 其他信息
湛江市 | 湛江市本级 | 前山、下洋镇 |  | 湛江市防护林场2021年沿海基干林带抚育项目 | 否 | 省林业局 | 108000082-2021-0000131900 | 湛江市自然资源局 | 380000 | 12 | 项目已完成支付。 | 0 | 380000 | 380000 | 100.00 | 造林与生态修复 | 生态林业建设类 | 2021 | 2021 | 新建 | 非工程类 |  |  | 未落实实施方案和实施主体 | 《广东省林业局关于印发〈广东省沿海防护林体系建设工程规划（2016-2025年）〉的通知》（粤林函〔2008〕738号） | 1500亩 | 450000 | 450000 | 300000 | 750000 | 湛江市防护林场 | 蔡崖 | 0759-4681669 | 营林科 | 刘如鸿 | 13822585282 | 资环科 | 蔡景颜 | 0759-3220933 | 《广东省林业局关于印发〈广东省沿海防护林体系建设工程规划（2016-2025年）〉的通知》（粤林函〔2008〕738号） | 主要用于支付肥料、抚育人工费等直接投资和调查规划设计、监理费等间接投资 | 通过实施沿海基干抚育，达到改善苗木生长环境，促进未成林沿海防护林尽快郁闭成林成带，巩固沿海绿色屏障，提高防灾减灾能力；同时促进项目区周边林农就业，提高林农经济收入等目标。 | （1）数量指标：1500亩；（2）质量指标：各项抚育措施达到设计要求；（3）时效指标：2021年；成本指标：300元/亩 | （1）经济效益指标：增加木材产品，提高经济效益；（2）社会效益指标：增加就业机会，增加林农收入；（3）生态效益指标：改善生态环境，提高防灾减灾能力；（4）可持续影响指标：可持续；（5）服务对象满意度指标：满意度100%. | 采用内部集体研究方式确定项目 | 通过（成熟度高） | 项目建设地点：防护林场林区。 重要性：重要。
湛江市 | 湛江市本级 | 东山、民安街道办 | 调那仔村和新安村 | 湛江市东海林场2021年营建热带季雨林项目 | 否 | 省林业局 | 108000082-2021-0000131729 | 湛江市自然资源局 | 295216 | 12 | 项目已完成支付，剩余为项目结合资金。 | 0 | 300000 | 295216 | 100.00 | 造林与生态修复 | 生态林业建设类 | 2021 | 2021 | 新建 | 非工程类 |  |  | 未落实实施方案和实施主体 | 《关于印发 〈雷州半岛生态修复规划（2016-2035年）〉的通知》（粤林【2016】64号） | 100亩 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 湛江市东海林场 | 吴海建 | 13702873109 | 营林科 | 刘如鸿 | 13822585282 | 资环科 | 蔡景颜 | 0759-3220933 | 《关于印发 〈雷州半岛生态修复规划（2016-2035年）〉的通知》（粤林【2016】64号） | 主要用于林地清理、挖除树头、整地、挖种植穴、苗木、肥料、种植、抚育等 | 该项目是雷州半岛生态修复工程，项目实施后，可以有效增加森林面积、优化森林结构、提升森林质量、提高沿海防护林防风固沙，调节气候改善生态环境等生态功能。 | 数量指标：100亩 质量指标：优 时效指标： 2年完成 成本指标：3000元/亩 | 经济效益指标：提供群众劳动就业机会。 社会效益指标： 改善沿海地区的生态环境，促进当地旅游和渔业的发展。 生态效益指标：优化森林结构、提升森林质量，，维护生物多样性，逐步恢复雷州半岛地带性植被，改善生态环境。 可持续影响指标：可持续。 服务对象满意度指标：满意度95%。 | 采用内部集体研究方式确定项目建设 | 通过（成熟度高） | 到期租赁林地回收，桉树纯林改造营造热带季雨林。
湛江市 | 湛江市本级 |  |  | 湛江市林业科学研究所2021年木麻黄抗青枯病种质资源挖掘与创新技术研究项目 | 否 | 省林业局 | 108000082-2021-0000134138 | 湛江市自然资源局 | 393260 | 12 | 项目已完成支付，剩余为项目结合资金。 | 0 | 400000 | 393260 | 100.00 | 林业种苗 | 生态林业建设类 | 2021 | 2021 | 新建 | 非工程类 |  |  | 已落实实施主体 | 《广东省林业局关于印发〈广东省沿海防护林体系建设工程规划(2016-2025年)〉的通知》(粤林函〔2018〕738号) | 总投资40万元。主要通过调查与收集等多途径挖掘木麻黄抗青枯病种质资源，建立和完善木麻黄种质资源数据库和信息。 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 湛江市林业科学研究所 | 罗建华 | 0759-3261339 | 营林与种苗管理科 | 刘如鸿 | 13822585282 | 资环科 | 蔡景颜 | 0759-3220933 | 《广东省林业局关于印发〈广东省沿海防护林体系建设工程规划(2016-2025年)〉的通知》(粤林函〔2018〕738号) | 项目总投资40万元，主要用于调查与收集等多途径挖掘木麻黄抗青枯病种质资源，建立木麻黄种质资源数据库和信息管理，开展木麻黄高效的组培快繁体系研究。其中设备费2万元、材料费5万元、种质资源建立与管理10万元、建立数据库和信息管理5万元、木麻黄组培快繁技术研究10万元，差旅、会议及论文出版费3万元，专家咨询及测试化验费等3万元、燃油费2万元等。 | 主要通过调查与收集等多途径挖掘木麻黄抗青枯病种质资源，建立和完善木麻黄种质资源数据库和信息。促进木麻黄种质资源及信息共享；开展木麻黄组织培养研究，形成一套较高效的木麻黄离体培养快繁新技术。 | （1）数量指标：1.收集木麻黄种质资源材料60份以上；2.建立木麻黄种质资源保存库10亩；3.建立木麻黄种质资源调查数据库1个；4.形成1套较高效的木麻黄离体培养快繁新技术。（2）质量指标：与项目设计要求相符；（3）时效指标：2021年12月；（4）成本指标：总投资50万元。 | （1）经济效益指标：建立木麻黄立体培养快繁体系，减少苗木培育时间，降低育苗成本；（2）社会效益指标：为防治木麻黄青枯病提供技术支撑；（3）可持续影响指标：可持续；（4）服务对象满意度指标：满意度95%。 | 通过内部集体讨论研究确定项目建设。 | 通过（成熟度高）
湛江市 | 湛江市本级 |  |  | 湛江市林业良种繁育场2021年珍贵树种采种基地管理项目 | 否 | 省林业局 | 108000082-2021-0000134136 | 湛江市自然资源局 | 199000 | 12 | 项目已完成支付，剩余为项目结合资金。 | 0 | 200000 | 199000 | 100.00 | 其他林业项目 | 生态林业建设类 | 2021 | 2021 | 续建 | 非工程类 |  |  | 已落实实施主体 | 广东省林业厅、湛江市人民政府《关于印发〈雷州半岛生态修复规划（2016-2035年）〉的通知》（粤林〔2016〕64号） | 预算投资20万元，珍贵树种采种基地母树林进行除草施肥抚育、病虫害防治和树体管理，抚育面积200亩。 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 湛江市林业良种繁育场 | 周保彪 | 13828295318 | 营林与种苗管理科 | 刘如鸿 | 13822585282 | 资环科 | 蔡景颜 | 0759-3220933 | 广东省林业厅、湛江市人民政府《关于印发〈雷州半岛生态修复规划（2016-2035年）〉的通知》（粤林〔2016〕64号）（列入湛江重点事项） | 苗木培育直接材料费6万元、苗木培育费12.5万元、间接费用1.5万元 | 加强母树林的除草施肥抚育、病虫害防治和树体管理，促进母树的生长发育的树体冠形的改善，进一步提高母树的开花结果率。 | （1）数量指标：可采珍贵树种种子20斤，供培育珍贵树种苗木；（2）质量指标：按照项目设计要求；（3）时效指标：2021年12月；（4）成本指标：每亩投资1000元。 | （1）经济效益指标：增加项目区周边林农经济收入；（2）社会效益指标：促进项目区周边林农就业；（3）生态效益指标：可供乡土珍贵树种林造林1800亩；（4）可持续影响指标：可持续；（5）服务对象满意度指标：满意度95% | 采用内部集体研究方式确定项目 | 通过（成熟度高）
湛江市 | 湛江市本级 |  |  | 湛江市吴川林场2021年林业有害生物薇甘菊防治项目 | 否 | 省林业局 | 108000082-2021-0000134144 | 湛江市自然资源局 | 385956.99 | 12 | 项目已完成支付，剩余为项目结合资金。 | 0 | 400000 | 385956.99 | 100.00 | 林业有害生物防控 | 生态林业建设类 | 2021 | 2021 | 新建 | 非工程类 |  |  | 已落实实施主体 | 《国家林业局关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（林造发〔2011〕183号 | 实施林场工区林业有害生物薇甘菊防治2000亩 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 湛江市吴川林场 | 李贤兴 | 13822507028 | 营林与种苗管理科 | 刘如鸿 | 13822585282 | 资环科 | 蔡景颜 | 0759-3220933 | 《国家林业局关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（林造发〔2011〕183号） | 主要用于支付药剂、机械、人工费等直接投资和调查规划设计、监理费等间接投资 | 通过实施该项目，达到促进林木健康成长、增加林木蓄积量、提高森林生态效益及促进项目区周边林农就业、提高林农经济收入等目标。 | （1）数量指标：2000亩；（2）质量指标：防治效果达到90%以上；（3）时效指标：2021年12月；（4）成本指标：200元/亩。 | （1）经济效益指标：增加木材蓄积，提高经济效益；（2）社会效益指标：增加就业机会，增加林农收入；（3）生态效益指标：改善生态环境；（4）可持续影响指标：可持续；（5）服务对象满意度指标：满意度100% | 采用内部集体研究方式确定项目 | 通过（成熟度高）
湛江市 | 湛江市本级 |  |  | 省级财政政策性森林保险保费补贴 | 否 | 省林业局 | 108000082-2021-0000131793 | 湛江市自然资源局 | 47526.3 | 12 | 项目已完成支付，剩余为项目结合资金。 | 47526.3 | 70000 | 47526.3 | 100.00 | 政策性森林保险保费补贴 | 生态林业建设类 | 2021 | 2021 | 其他 | 非工程类 |  |  | 已制定实施方案和落实实施主体 | 粤保协发〔2020〕37号：广东省保险行业协会关于印发《广东政策性农业保险示范条款（2020-2022年）》的通知、广东政策性农业保险示范条款（2020-2022年） | 市直单位公益林28269亩，商品林12627.5亩;中林集团雷州林业局有限公司生态林3万亩、商品林62万亩政策性森林保险保费补贴由省级财政承担的部分 | 6208916 | 1588229 | 0 | 0 | 湛江市自然资源局、中林集团雷州林业局有限公司 | 叶亲柏、潘松海 | 13828288496、13827160412 | 森林资源管理科 | 吴荣建 | 13828286216 | 资环科 | 蔡景颜 | 0759-3220933 | 粤保协发〔2020〕37号：广东省保险行业协会关于印发《广东政策性农业保险示范条款（2020-2022年）》的通知、广东政策性农业保险示范条款（2020-2022年） | 支持市直属单位政策性森林保险保费补贴由省级财政承担的部分。 | 政策性森林保险保费补贴由省级财政承担的部分，其中公益林28269亩，商品林12627.5亩。（其中：东海林场生态公益林面积5964；吴川林场公益林5715亩 ，商品林11647.5亩；防护林场公益林10891.5亩；三岭山公益林5698.5；湛江市林业良种繁育场商品林980亩） | 数量指标：完成40896.5亩（其中公益林28269亩，商品林12627.5亩）；质量指标：成活率100%；时效指标：一年完成 | 经济效益指标：增加森林蓄积；社会效益指标：促进社会就业；生态效益指标：防风防提；可持续影响指标：改善人居环境；服务对象满意度指标：100% | 采用主管部门内部集体研究 | 通过（成熟度高）
湛江市 | 湛江市本级 |  |  | 2021年营建热带季雨林项目 | 否 | 省林业局 | 108000082-2021-0000136383 | 湛江市自然资源局 | 4497128.81 | 12 | 项目已完成支付，剩余为项目结合资金。 | 4497128.81 | 4500000 | 4497128.81 | 100.00 | 造林与生态修复 | 生态林业建设类 | 2021 | 2021 | 新建 | 非工程类 |  |  | 未落实实施方案和实施主体 | 《广东省林业厅 湛江市人民政府关于印发〈雷州半岛生态修复规划（2016-2035年）〉的通知》（粤林〔2016〕64号）、湛江市人民政府办公室关于印发雷州半岛生态修复三年行动计划方案（2018-2020年）的通知 湛府办[2018]17号 | 营建热带季雨林3500亩 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 广东省湛江农垦集团公司、三岭山森林公园管理处、中林集团雷州林业局有限公司 | 郝爱剑、韩成友、潘松海 | 0759-2623429、13828260692、0759-2813002 | 营林与种苗管理科 | 刘如鸿 | 13822585282 | 资环科 | 蔡景颜 | 0759-3220933 | 《广东省林业厅 湛江市人民政府关于印发〈雷州半岛生态修复规划（2016-2035年）〉的通知》（粤林〔2016〕64号） | 主要用于支付广东省湛江农垦集团公司500亩、三岭山森林公园管理处1500亩、中林集团雷州林业局有限公司1500亩营建热带季雨林的苗木、肥料、机械、人工费用等直接投资及调查规划设计、监理费等间接投资 | 通过实施热带季雨林营建项目，实现提升森林资源总量和质量，维护生物多样性，同时促进项目区周边林农就业、提高林农经济收入等目标。 | （1）数量指标：3500亩；（2）质量指标：造林成活率达85%以上；（3）时效指标：2021年12月；（4）成本指标：3000元/亩 | （1）经济效益指标：增加项目区周边林农经济收入；（2）社会效益指标：促进项目区周边林农就业；（3）生态效益指标：提升森林资源总量和质量，维护生物多样性；（4）可持续影响指标：可持续；（5）服务对象满意度指标：满意度95%。 | 广东省湛江农垦集团公司班子内部集体研究 | 通过（成熟度高）
湛江市 | 湛江市本级 | 东简街道办 | 龙好村 | 湛江市东海林场2021年退塘还林项目 | 否 | 省林业局 | 108000082-2021-0000131731 | 湛江市自然资源局 | 244108.07 | 12 | 项目已完成支付，剩余为项目结合资金。 | 0 | 250000 | 244108.07 | 100.00 | 造林与生态修复 | 生态林业建设类 | 2021 | 2021 | 新建 | 非工程类 |  |  | 未落实实施方案和实施主体 | 广东省林业局关于印发《广东省沿海防护林体系建设工程规划(2016-2025年)》的通知(粤林函〔2018〕738号)。） | 50亩 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 湛江市东海林场 | 吴海建 | 13702873109 | 营林科 | 刘如鸿 | 13822585282 | 资环科 | 蔡景颜 | 0759-3220933 | 广东省林业局关于印发《广东省沿海防护林体系建设工程规划(2016-2025年)》的通知(粤林函〔2018〕738号)。） | 总投资25万元，主要用于拆除和土方平整，以及造林复绿苗木、肥料、造林等。不含养殖塘设施补偿。 | 项目实施后，沿海防护林基干林带得到拓宽，有效地提高基干林带防风固沙防护功能，改善生态环境，既有保持水土、固堤护岸，又有净化空气，调节气候、美化环境的作用，提高防灾减灾能力。 | 数量指标：50亩 质量指标：造林成活率 85% 以上 时效指标： 2年完成 成本指标：5000元/亩 | 经济效益指标：提供群众劳动就业机会。 社会效益指标： 改善沿海地区的生态环境，促进当地旅游和渔业的发展。 生态效益指标：优化森林结构、提升森林质量，，维护生物多样性，逐步恢复雷州半岛地带性植被，改善生态环境。 可持续影响指标：可持续。 服务对象满意度指标：满意度95%。 | 采用内部集体研究方式确定项目建设 | 通过（成熟度高） | 到期租赁虾池地回收，实施退塘还林复绿造林。